## Slide 1
Identificación, Verificación y Monitoreo de la suplementación preventiva y tratamiento de anemia en niños menores de 2 años y gestantes a través de Visita Domiciliaria en el ámbito de la DIRIS Lima Sur

## Slide 2: METODOLOGIA DEL PLAN DE ACTIVIDADES

## Slide 3: Componentes
ORGANIZACION
CAPACITACION
VISITA DOMICILIARIA
MONITOREO Y SUPERVISION
DIGITACION

## Slide 4
ORGANIZACION
EQUIPO ORGANIZADOR DIRIS LS
DIRECTOR GENERAL DIRIS LIMA SUR
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y GESTION SANITARIA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE ETF DE INTERVENCIONES SANITARIAS
COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
RESPONSABLE ETF DE EPIDEMIOLOGIA E INTELIGENCIA SANITARIA
RESPONSIBLE DEL AREA DE ESTADISTICA
EQUIPO ORGANIZADOR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MEDICO JEFE
RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
RESPONSABLE DE EPIDEMIOLOGIA
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
OTRO PROFESIONAL DESIGNADO POR EL MEDICO JEFE
SOLO I-3 y I-4
PLANIFICAR Y ORGANIZAR

## Slide 5
COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
RESPONSABLE ETF DE EPIDEMIOLOGIA E INTELIGENCIA SANITARIA
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS
IMPLEMENTACION, ASESORIA TECNICA, ELABORACION DE INFORME
SOCIALIZACION
CONSOLIDACION Y VALIDACION DE PLANILLAS DE PAGO
SELECCION DE NIÑOS DEL PADRON NOMINAL
ABASTECIMIENTO DE INSUMOS
FUNCIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DE LA DIRIS LIMA SUR

## Slide 6
FUNCIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CAPACITACION
LOS I-4 y I-3 CAPACITARAN A EESS A SU CARGO
ORGANIZACION
LISTADO NOMINAL ACTUALIZADA DE RECURSOS HUMANOS
CONFORMACION DE BRIGADAS
IDENTIFICACION Y VERIFICACION
DE INTERVENCION
VERIFICACION DE SALIDA DE BRIGADAS
VERIFICACION DE ADECUADO LLENADO DE FORMATOS Y SU ENTREGA A SUPERVISORES

## Slide 7
CAPACITACION
PRIMERA FASE
LA E. S. DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE Y EL ETF DE EPIDEMIOLOGIA
CAPACITAN A DIRIS LS, RIS Y ESTABLECIMIENTOS I-3, I-4
SEGUNDA FASE
LOS EQUIPOS DE ORGANIZACION LOCAL CAPACITAN A SUS ESTABLECIMIENTOS
CONTENIDO TEMATICO
SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES
NORMA TECNICA N° 134-MINSA/2017/DIGIESP “Norma Tecnica de Salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, gestantes y puérperas
USO CORRECTO DE FORMATOS Y LLENADO DE LA HOJA HIS MINSA

## Slide 8
VISITA DOMICILIARIA
BRIGADA INICIAL
01 PERSONAL ASISTENCIAL
01 PERSONAL ADMINISTRATIVO
VERIFICAR NIÑOS SEGUN PADRON NOMINAL (Anexo 3)
IDENTIFICAR NIÑOS NO CONSIGNADOS EN PADRON NOMINAL
ENTREGAR EL ANEXO 3 AL SUPERVISOR PARA DIGITACION
BRIGADA DE INTERVENCION
01 PROFESIONAL (Médico, Enfermera o Nutricionista)
01 PERSONAL ASISTENCIAL O ADMINISTRATIVO
70 VIVIENDAS mínimo 63 efectivas
FORMATO 3
15 VIVIENDAS
NIÑOS Y GESTANTES CON SUPLEMENTACION
FORMULARIO DE VISITA DOMICILIARIA
NIÑOS Y GESTANTES SIN SUPLEMENTACION O TRATAMIENTO O NO ESTEN AL DIA
GARANTIZAR LA SUPLEMENTACION
REGISTRAR EN HIS MINSA

## Slide 9
MONITOREO Y SUPERVISION
COORDINAR CON EQUIPO ORGANIZADOR DE EE.SS. LA IMPLEMENTACION DEL PLAN
VERIFICAR EL CORRECTO LLENADO DE FORMATOS
CONFIRMAR AL AZAR 3 A 6 VISITAS DOMICILIARIAS
CONSOLIDAR LA INFORMACION (Anexo 8)

## Slide 10
DIGITACION
02 trabajadores de área de estadística de los establecimientos I-3 y I-4
DESIGNADOS POR EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL ESTABLECIMIENTO
Verificar las Hojas HIS MINSA entregadas por la brigada de intervención
Digitar en el aplicativo HIS MINSA las visitas domiciliarias y prestaciones
Entregar reporte HIS MINSA de las actividades realizadas al equipo supervisor

## Slide 11: Flujo y productos del Plan de Actividades
Trabajo Intramural
Trabajo Extramural
Padrón nominal por localidad
?
Productos
1
Estadística y Epidemiología DIRIS LS
Xxxxx
Responsable
Equipo organizador EESS
Listado de RRHH actualizado
Brigada Inicial
Personal Técnico Asistencial y Administrativo
3
Listado Verificado de Padrón Nominal y niños identificados
Digitador DIRIS
4
Equipo organizador EESS
Brigada de Intervención
Digitación
03 manzanas
(70 viviviendas)
5
Personal Profesional
Visita domiciliaria: Suplementación , tratamiento o monitoreo
Digitación
Hojas HIS MINSA
15 visitas efectivas
6
2 Digitadores x EE.SS. I-3, I-4
Monitoreo y Supervisión (Equipo de la DIRIS LS)
LEYENDA
2
Jefe de Personal

## Slide 12: Tareas por niveles de trabajo en el Plan de Actividades – Setiembre del 2019
Padrón nominal por localidad
DIRIS LIMA SUR
(administración)
Digitación
De Lista verificada de niños menores de 2 años
Establecimiento de Salud
Monitoreo y supervisión
Relación nominal de personal de salud
Brigada de intervención inicial
(70 viviendas)
Capacitación a equipos de organización local
Capacitación a personal salud
Brigada de intervención final
(15 viviendas)
Informe de conformidad
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Informe final
5